CutBook

Project Requirements Document

Contributors: Onur Üstün, Hakan Beşikçi, Mehmet Efe Saraç, Sahra Yağmur Berk

# Table of Contents

1. Functional Requirements

2. Non-Functional Requirements

3. Effort Estimations

4. Task Assignments

5. Document-Specific Task Matrix

# Functional Requirements

FR01: Sistem, kullanıcının e‑posta ve parola ile hesap oluşturmasına ve giriş yapmasına olanak sağlamalıdır

FR02: Sistem, kimliği doğrulanmış kullanıcının işletme listesini görüntüleyebilmesine ve bir işletmenin detay sayfasını açabilmesine olanak sağlamalıdır.

FR03: Sistem, işletme sahibinin temel bilgilerle bir işletme kaydı oluşturabilmesine olanak sağlamalıdır.

FR04: Sistem, işletme sahibinin çalışma saatlerini ve uygun zaman aralıklarını (slot) tanımlayabilmesine olanak sağlamalıdır.

FR05: Sistem, müşterinin bir işletme seçerek tarih/saat slotu seçebilmesine ve randevu oluşturabilmesine olanak sağlamalıdır.

FR06: Sistem, aynı slot için birden fazla randevu oluşturulmasını engellemeli; slot dolu ise randevuyu reddetmelidir (çakışma kontrolü).

FR07: Sistem, müşterinin yaklaşan bir randevuyu iptal edebilmesine izin vermeli; geçmiş randevular iptal edilememelidir.

FR08: Sistem, işletme sahibinin randevuları takvim görünümü ve liste görünümünde görebilmesine olanak sağlamalıdır.

FR09: Sistem, işletme sahibinin randevu detaylarını (müşteri, saat, notlar vb.) görüntüleyebilmesine olanak sağlamalıdır.

FR10: Sistem, kullanıcıların kendi randevu geçmişlerini (geçmiş/gelecek) görüntüleyebilmesine olanak sağlamalıdır.

FR11: Sistem, işletme sahibinin işletme profil bilgilerini ve hizmet listesini güncelleyebilmesine olanak sağlamalıdır.

# Non-Functional Requirements

NFR01 (Kullanılabilirlik): Temel görevler (randevu oluşturma/iptal etme/görüntüleme) dış yardıma ihtiyaç duymadan tamamlanabilir olmalıdır.

NFR02 (Performans): Test ortamında isteklerin %95’i 2 saniye içinde yanıtlanmalıdır.

NFR03 (Güvenilirlik): Randevu verisi tutarlı kalmalı; yinelenen/çakışan slot oluşumu engellenmelidir.

NFR04 (Güvenlik): Parolalar güvenli bir şekilde hash’lenerek saklanmalı; korumalı uç noktalar kimlik doğrulama gerektirmelidir.

NFR05 (Uyumluluk): Uygulama modern tarayıcılarda (Chrome/Firefox/Edge) çalışmalıdır.

# Effort Estimations

Estimation Method: Expert judgment + analogy. Her faz için kişi-saat tahmini most-likely süre üzerinden yapılmıştır.

## Effort Estimation for Each Phase

| Phase | Effort (hrs) | Notes |
| --- | --- | --- |
| Requirements & Planning | 32 | MVP-first |
| System Design | 28 | MVP-first |
| Development - MVP | 90 | MVP-first |
| Development - Management Views | 60 | MVP-first |
| Testing & Bug Fixing | 40 | MVP-first |
| Deployment & Demo Prep | 20 | MVP-first |
| Closure & Evaluation | 10 | MVP-first |

Total Project Effort: 280 person-hours.

## Estimate Effort per Task and per Person

| Task | Description | Responsible | Hrs |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1 | Wireframes + basic pages | Sahra Yağmur Berk | 20 |
| T-2 | Booking flow + forms | Hakan Beşikçi | 25 |
| T-3 | API (auth + booking) | Sahra Yağmur Berk | 35 |
| T-4 | DB schema + constraints | Mehmet Efe Saraç | 15 |
| T-5 | Calendar + owner pages | Hakan Beşikçi | 25 |
| T-6 | Conflict checks + validation | Mehmet Efe Saraç | 20 |
| T-7 | Integration + QA + fixes | Onur Üstün | 25 |
| T-8 | Docs + demo prep | Mehmet Efe Saraç | 20 |
| T-9 | Coordination + tracking | Onur Üstün | 15 |

### Total Effort per Person:

Hakan Beşikçi: 50 hrs

Onur Üstün: 40 hrs

Mehmet Efe Saraç: 55 hrs

Sahra Yağmur Berk: 55 hrs

# Task Assignments

## Team Members and Roles

Onur Üstün - Koordinasyon / Entegrasyon & Genel Geliştirme :Takvim ve görev takibine katkı, ekip içi koordinasyonun sürdürülmesi, entegrasyon noktalarının yönetimi, kalite kontrol ve teslim süreçlerinin takibi; gerektiğinde geliştirme görevlerine doğrudan katkı.

Hakan Beşikçi - Front‑end / UI Geliştirme : UI/UX tasarımı, React arayüzü, sayfalar ve kullanıcı akışları, istemci tarafı doğrulamalar ve API entegrasyonu; gerektiğinde ortak geliştirme ve kod inceleme.

Mehmet Efe Saraç - Test / Dokümantasyon & Entegrasyon Desteği (Geliştirme dahil) :Test senaryoları ve doğrulama, hata takibi, dokümantasyonun hazırlanması/güncellenmesi ve demo hazırlığı; ayrıca seçili modüllerde geliştirme ve entegrasyon desteği.

Sahra Yağmur Berk - Back‑end & Veritabanı Geliştirme : API tasarımı, veritabanı şeması ve kısıtlar, iş kuralları (slot/çakışma), güvenlik gereksinimleri ve servis tarafı doğrulamalar; gerektiğinde ortak geliştirme ve kod inceleme.

## Task Matrix (Phases)

| Item | Owner | Support | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements & Planning | Tüm Ekip |  | PA1 docs |
| System Design | Sahra | Hakan, Onur | DB + API |
| Development - MVP | Hakan, Sahra | Mehmet Efe, Onur | Parallel dev |
| Development - Mgmt | Hakan | Sahra, Onur, Mehmet Efe | Calendar + avail. |
| Testing & Bug Fixing | Mehmet Efe, Onur | Hakan, Sahra | QA + fixes |
| Deployment & Demo Prep | Mehmet Efe, Onur | Hakan, Sahra | Demo + slides |

## Functional Requirement Ownership

| Requirement | Primary | Secondary |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Sahra | Onur |
| FR-02 | Hakan | Mehmet Efe |
| FR-03 | Onur | Sahra |
| FR-04 | Sahra | Mehmet Efe |
| FR-05 | Hakan | Onur |
| FR-06 | Sahra | Onur |
| FR-07 | Mehmet Efe | Sahra |
| FR-08 | Onur | Hakan |
| FR-09 | Mehmet Efe | Hakan |
| FR-10 | Mehmet Efe | Hakan |
| FR-11 | Onur | Sahra |

## Rationale for Task Assignment

Görev dağılımı; front-end işleri Member 2, back-end/DB işleri Member 3, koordinasyon ve QA/teslim süreçleri Member 1 olacak şekilde yapılmıştır. Paralel geliştirme ve bağımlılık yönetimi hedeflenmiştir.

## Document-Specific Task Matrix

| Task | Description / Output | Mehmet Efe Saraç | Sahra Yağmur Berk | Hakan Beşikçi | Onur Üstün |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 | Functional req. yazımı | X | X | X | X |
| R-2 | Non-functional req. | X | X | X | X |
| R-3 | Effort estimation | X | X | X | X |
| R-4 | Task/FR matrices | X | X | X | X |
| R-5 | Format + son kontrol | X | X | X | X |