CutBook

Project Plan Document

Contributors: Onur Üstün, Hakan Beşikçi, Mehmet Efe Saraç, Sahra Yağmur Berk

# Table of Contents

- 1. Project Scope

- 2. Project Organization - People

- 3. Objectives (Execution & Management)

- 4. Key Phases and Timeline

- 5. Resource Planning

- 6. Risk Management

- 7. Communication Plan

- 8. Change Management Plan

- 9. Budget Plan

- 10. Document-Specific Task Matrix

# Project Scope

CutBook projesi, berber ve güzellik salonları için web tabanlı randevu alma/iptal etme ve randevu takvimi yönetimi sağlar. Kapsam  temel kullanıcı yönetimi, işletme profili ve uygunluk tanımı, randevu çakışma kontrolü ve takvim görüntülemesini içerir. Ödeme altyapısı, mobil uygulama ve çok şubeli kurumsal özellikler bu planın dışında tutulur.

# Project Organization - People (Roles and Responsibilities)

| Team Member | Primary Role | Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| Onur Üstün | Database Lead, Backend Support | Database şemaları ve çalıştırma, iş mantığı yardımı, dokümentasyon yardımı |
| Hakan Beşikçi | Front-end Lead | UI/UX tasarımı, React arayüzü, sayfalar ve kullanıcı akışları. |
| Sahra Yağmur Berk | Project Manager / Coordinator | Takvim ve görev takibi, teslim koordinasyonu, entegrasyon ve genel kalite kontrol. |
| Mehmet Efe Saraç | Backend Lead | İş kuralları (slot/çakışma), güvenlik ve test altyapısı.modüller arası entegrasyon ve hata takibinde katkı. |

# Objectives (Execution & Management)

- Haftalık sprint hedefleri belirlemek ve GitHub üzerinden izlemek.

- Öncelikli akışları önce tamamlayıp erken bir MVP çıkarmak.

- Her sprint sonunda çalışan sürüm + kısa test kontrol listesi üretmek.

- Dokümantasyonu geliştirme ile paralel güncel tutmak.

# Key Phases and Timeline

Aşağıdaki zaman çizelgesi proje fazlarını ve başlangıç/bitiş tarihlerini gösterir. Tarihler dönem planına göre güncellenebilir.

| Phase | Start | End | Deliverables / Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements & Planning | 16 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | PA1 dokümanlari final (Definition+Requirements+Plan), repo düzeni, task matrix'ler |
| System Design | 24 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | Mimari taslak, DB şeması, temel akışlar (wireframe), API taslağı |
| Development (MVP) | 03 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | MVP özellikleri, temel UI + backend |
| Development Management | 03 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | Sprint/board takibi, issue yonetimi, code review, entegrasyon kontrolu |
| Testing & Bug Fixes | 24 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Test senaryolari, bug fixleri |
| Deployment | 31 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | README/kullanim adimlari, son eklentiler |
| Closure & Evaluation | 03 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Final paketleme, final demo hazırlığı ve teslimi |

# Resource Planning

- Version control & tracking: GitHub repository, Issues/Projects.

- Front-end: React, React Router, form/validation kütüphaneleri (ihtiyaca göre).

- Back-end: Java, REST API.

- Database: PostgreSQL/MySQL (lokal veya ücretsiz bulut katmanı).

- Testing: Maven Automated Unit Tests (back-end), manuel test listeleri.

- Collaboration: WhatsApp, Zoom (haftalık toplantı).

# Risk Management

- Slot çakışma kontrolü ve veri tutarlılığı -> DB kısıtları + erken test.

- API entegrasyon sorunları -> API sözleşmesini erken netleştirme.

- Zaman planına uyamama -> MVP önceliklendirme ve haftalık takip.

# Communication Plan

Haftalık 1 planlama toplantısı (30-45 dk) ve gün içi asenkron mesajlaşma ile iletişim sağlanır. Teknik kararlar ve görevler GitHub üzerinde tutulur.

# Change Management Plan

Değişiklik talepleri Issue olarak açılır; etki analizi (zaman/risk) yapılır, en az 2 üye onayıyla plana alınır ve test edilerek kapatılır.

# Budget Plan

Proje bütçesi 0 TL olarak planlanmıştır; ücretsiz araçlar ve gerekirse free-tier barındırma kullanılacaktır.

## Document-Specific Task Matrix

| Task | Description / Output | Sahra Yağmur Berk | Onur Üstün | Mehmet Efe Saraç | Hakan Beşikçi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | Fazlar + takvim | X | X | X | X |
| P-2 | Roller + sorumluluklar | X | X | X | X |
| P-3 | Kaynak/risk/iletişim/değişiklik | X | X | X | X |
| P-4 | Format + son kontrol | X | X | X | X |